## Form Responses 1
pa | Pertanyaan Tanpa Judul

## Project Charter
PROJECT CHARTER
Judul Project |  | : | Alat Monitoring Kesehatan Jantung Berbasis Wireless
Nama Tim |  | : | MP4 HD
Kebutuhan Business |  | : | Kami menawarkan solusi kesehatan jantung yang inovatif dengan mengintegrasikan alat monitoring berbasis Internet of Things (IoT). Sistem ini memungkinkan pemantauan jantung secara real-time, memberikan notifikasi langsung jika terdeteksi kondisi yang mengkhawatirkan. Dengan prioritas pada kesehatan jantung, teknologi ini memastikan Anda selalu terinformasi dan dapat mengambil tindakan cepat untuk menjaga kesehatan Anda.
Sasaran Project |  | : | Sasaran Proyek MP4 HD ini diharapkan untuk diperjual belikan kepada badan-badan kesehatan yang besar seperti rumah sakit atau badan kesehatan dilingkungan kecil seperti puskesmas.
Penjelasan Project |  | : | project ini memberikan informasi kepada pengguna mengenai kondisi tubuh saaat ini, dari kadar Oksigennya, Detak Jantungnya dan tekanan udara. dan memberikan early warning untuk memberikan peringatan supaya bisa mencegah penyakit jantung
Periode Project |  | : | Awal Project | : | 20 Maret 2024 | Akhir Project | : | 22 Juni 2024
Scope (Ruang Lingkup Project) |  | : | Project dari MP4 HD meliputi dari persiapan project terlebih dahulu, kemudian memasuki kedalam tahap pembuatan sistem yang dimana ada perancangan, pengujian, perakitan sistem dan terakhir memasuki dalam pembuatan program dan kalibrasi. hal itu dilakukan menggunan beberapa alat simulasi seperti proteus,
Perkiraan Biaya |  | : | Dana, alat dan sarana pendukung yang diperlukan dalam pembuatan MP4 HD sebesar Rp 4,651,547 dari pemilik proyek PT STECHOQ Robotika Indonesia
Asumsi |  | : | Project akan dijalankan mengacu pada design requirement yang telah diberikan oleh PT Stechoq Robotika Indonesia
Kendala |  | : | 1. kendala waktu yang dimiliki kelompok kami dikarenakan perbedaan waktu dari masing-masing orang menjadikannya sulit mencari waktu kosong 2. tiap anggota memiliki kesibukannya sendiri menjadikan pekerjaan, mentoring projek akhir sulit dilakukan
Resiko |  | : | minimnya pengalaman dari pembuatan projek akhir ini, dikarenakan pembuatan projek akhir hanya dari simulasi
Kegiatan Utama Project |  | : | 1. Identifikasi scope dan permasalahan pada project yang akan dilakukan 2. Membuat desain alat 3. Memvalidasi desain alat 4. Finishing desain alat 5. Presentasi desain alat
Project Team
No | Nama |  | Posisi |  | Tanggung Jawab |  |  | Email
1 | Minto |  | Mentor |  | Penanggung Jawab Proyek
2 | Khalid |  | Project Manager |  | Memimpin proyek, memastikan proyek berjalan sesuai target, |  |  | muhk4225@gmail.com
3 | Andre |  | Mechanical Engineer |  | Melakukan desain dan perancangan alat mekanis
4 | Gideon |  | Electrical Engineer |  | Melakukan desain dan perancangan PCB
5 | Usama |  | Hardware Engineer |  | Melakukan Pemrograman Alat Simulasi
6 | Dolly |  | Administratif |  | Melakukan pembuatan dokumen administratif |  |  | dollyandriansyah@gmail.com
Dibuat Oleh: (Project Manager) Muhammad Khalid |  |  |  |  | Disetujui : (Person Responsible) .........

## WBS
Level WBS | Kode WBS | Nama WBS
0 | 0 | Alat Monitoring Kesehatan Jantung Portable Berbasis IoT
1 | 1 | Persiapan Project
2 | 1.1 | Analisis tujuan dari project
2 | 1.2 | Pengumpulan data dan informasi produk
2 | 1.3 | Analisis cara kerja dan komponen yang digunakan
2 | 2 | Perancangan Project
2 | 2.1 | Perancangan Project 1 - Electrical
2 | 2.1.1 | Perancangan Skematik System
2 | 2.1.2 | Perancangan Board PCB System
2 | 2.3
2 | 2.2 | Perancangan Project 2 - Hardware
2 | 2.2.1 | Program Logic System Use ESP
2 | 2.2.2 | Komunikasi Wireless device dengan Interface IoT
2 | 2.2.3 | Perancangan Interface IoT
2 | 2.3 | Perancangan Project 3 - Mechanical
2 | 2.3.1 | Pengambilan data ukuran Komponen system Hardware
2 | 2.3.2 | Perencanaan Layout Design Unit dan Box
3 | 3 | Simulasi Dan Kalibrasi
3 | 3.1 | Pengujian Unit System
3 | 3.2 | Pengambilan Real-Time Sensor
3 | 3.3 | Kalibrasi Sensor
4 | 4 | Evaluasi Project
| 4.1 | Perancangan Dan Perbaikan Sistem
| 4.2 | Testing Sistem Dan Finishing
| 4.3 | Troubleshooting Sistem
1 | 4 | Penyusunan Laporan dan Dokumen Pendukung
2 | 4.1 | Pembuatan Laporan berupa PPT Dan Dokumen
2 | 4.2 | Pembuatan RAB
2 | 4.3 | Perhitungan project secara bisnis
| 4.4 | Pembuatan Manual Book
2 | 4.5 | Pembuatan laporan akhir
2 | 4.6 | Presentasi project

## RAB
Monitoring Patient For Heartbeat Detector(MP4 HD)
When Technology Meet Manufacture
Perum Jalan Sawitsari, Jalan Bunga, No 5-6 Pikgondeng, Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
CP : Mahesa Audriansyah Agatha ¦ (+62)82231395394 ¦ mahesaagatha@gmail.com
BILL OF MATERIAL Monitoring Patient For HeartBeat Detector
Product description
Monitoring Patient For HeartBeat Detector
Purpose detail of Goods / Service | Category | Nama Toko | Supplier / Contact Vendor/Link | Unit Budget | Qty | Total Budget | Note
Electrical
ESP 32 | Component | Khurs IOT | https://tokopedia.link/6Js7WbIjBIb | Rp 65,000 | 1 | 65000
MPX | Component | ICHIBOT | https://tokopedia.link/l9tTeXKjBIb | 320000 | 1 | 320000
Pulse Sensor | Component | CNC STORE BANDUNG | https://tokopedia.link/8RX4YFOjBIb | Rp24,000 | 1 | 24000
OOM 202 | Component | Desa Otomotif | https://www.blibli.com/p/o2-cell-oksigen-sensor-envitec-oom-202/ps--DEO-70128-34090 | 1649000 | 1 | 1649000
LCD Nextion | Component | Raja Cell Bekasi | https://tokopedia.link/NGUmFHVjBIb | Rp750,000 | 1 | 750000
Buzzer | Component | TOKO MIKK | https://tokopedia.link/5cjAPKYjBIb | Rp 75,000 | 2 | 150000
UART Speaker | Component | SUMO SUMO | https://tokopedia.link/XaXTBg2jBIb | 169000 | 1 | 169000
3D
Print 3D | JASA |  | - | 300000 | 1 | Rp. 300.000
Mechanical
Kabel Serabut AWG24 Multicore | Component | Platinum AudioPhile | https://tokopedia.link/EXTmLIxFtKb | 7000 | 1 | 7000
KABEL SERABUT AWG 20 MADE IN JAPAN | Component | Raja Cell Bekasi | https://tokopedia.link/DN6qwcROZIb | 7000 | 1 | 7000
header single female | COMPONENT | AIF ROBOTIC | https://tokopedia.link/HikZCSJOZIb | 800 | 1 | 800
Kabel Konektor Terminal CONNECTOR Female Male 3pin | COMPONENT | Rumah CASE | https://tokopedia.link/8OwMqENOZIb | Rp3500 | 3 | 10500
kabel konektor terminal female male 4pin | COMPONENT | Rumah CASE | https://tokopedia.link/8OwMqENOZIb | 3500 | 1 | 3500
Konektor CB 3 pin male female | COMPONENT | Cahaya Nisyak | https://tokopedia.link/6aXyn5EOZIb | 7250 | 3 | 21750
Print PCB | JASA |  | - | 200000 | 1 | 200000
Saklar OnOff WaterProof | JASA | Manse Store | https://tokopedia.link/WnmXbFzOZIb | 9800 | 1 | 9800
Catu Daya
Battery Recharge lithium | COMPONENT | Indi_Com | https://tokopedia.link/iaPCmwskBIb | 43500 | 3 | 130500
Module TP4056 Type C | COMPONENT | ahrar | https://tokopedia.link/xUYqSOpkBIb | 6000 | 1 | 6000
Carger Board Litium Protection Bms Battery 3 | COMPONENT | Supreme id | https://tokopedia.link/kXnLhjmkBIb | 13000 | 1 | 13000
Buck Converter | COMPONENT | Kivala Store | https://tokopedia.link/mpHcKDfkBIb | 5000 | 1 | 5000
Total Biaya | [5 empty] | Rp 3.841.951
Nama Tim & Project | : MP4 HD
Mentor | : Alfirdaus, Minto
Ketua Tim | : Muhammad Khalid
Project dimulai | : 20 Maret 2024
Project selesai | : 22 Juni 2024

## General Timeline
No. | Kegiatan | Sub Kegiatan | PIC |  | Maret | [20 empty] | April | [21 empty] | Mei | [22 empty] | Juni
[5 empty] | 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5
[5 empty] | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Monitoring Patient For Heart Detector
1 | Project Planning | Analissis tujuan dan projek Alat Monitoring Kesehatan Jantung Protable Berbasis IoT | ALL | P | [87 empty] | / | / | bar: 3 11 to 4 20; 5 28
|  |  |  | A | [87 empty] | / | / | bar: 3 11 to 4 20; 5 28
|  | Pengumpulan data dan informasi produk | ALL | P | [87 empty] | / | / | bar: 4 20 to 5 28
|  |  |  | A | [87 empty] | / | / | bar: 4 20 to 5 28
|  | Analisis cara kerja dan komponen yang digunakan | ALL | P | [87 empty] | / | / | bar: 4 20 to 5 28; 4 24
|  |  |  | A | [87 empty] | / | / | bar: 4 20 to 5 28; 4 24
2 | Perancangan Project 1 - Electrical | Perancangan Skematik System | Gideon | P | [87 empty] | / | / | bar: 5 28; 5 29 to 5 31
|  |  |  | A | [87 empty] | / | / | bar: 5 28; 5 29 to 4 24
|  | Perancangan Board PCB System | Andre | P | [87 empty] | / | / | bar: 5 28
|  |  |  | A | [87 empty] | / | / | bar: 5 28
|  | Program Logic System Use Arduino IDE | Usama | P | bar: 2 7 to 3 16
A | bar: 2 7 to 3 16
|  | Perancangan Interface IoT | Usama | P | bar: 3 16 to 4 20
A | bar: 3 16 to 4 20
|  | Komunikasi Wireless device dengan Interface IoT Y | Usama | P | bar: 3 16 to 4 20
A | bar: 3 16 to 4 20
3 | Perancangan Project 3 - Mechanical | Pengambilan data ukuran Komponen system Hardware X | Andre | P | [87 empty] | / | / | bar: 5 28
|  |  |  | A | [87 empty] | / | / | bar: 5 28
|  | Perencanaan Layout Design Unit Dan Box | Andre | P | [87 empty] | / | / | bar: 5 28
|  |  |  | A | [87 empty] | / | / | bar: 5 28
4 | Simulasi Dan Kalibrasi | Pengujian Unit System | Usama | P | bar: 4 21 to 5 27
A | bar: 4 21 to 5 27
|  | Pengambilan Real-Time Sensor | Usama | P | bar: 4 21 to 5 27
A | bar: 4 21 to 5 27
|  | Kalibrasi Sensor | Andre | P | bar: 4 21 to 5 27
A | bar: 4 21 to 5 27
5 | Evaluasi Project | Perancangan Dan Perbaikan Sistem | Usama & Andre | P
A
|  | Testing Sistem Dan Finishing | Usama & Andre | P
A
|  | Troubleshooting System | Usama & Andre | P
A
4 | Penyusunan Laporan dan Dokumen Pendukung Lainnya | Pembuatan Manual Book | Khalid | P | [87 empty] | / | / | bar: 5 28
|  |  |  | A | [87 empty] | / | / | bar: 5 28
|  | Pembuatan Laporan berupa PPT dan Dokumen | Andre | P | [87 empty] | / | / | bar: 5 28
|  |  |  | A | [87 empty] | / | / | bar: 5 28
|  | Pembuatan RAB | All | P | [87 empty] | / | / | bar: 4 20 to 5 28
|  |  |  | A | [87 empty] | / | / | bar: 4 20 to 5 28
|  | Pembuatan Laporan Akhir | Dolly & Gideon | P | [87 empty] | / | / | bar: 5 28
|  |  |  | A | [87 empty] | / | / | bar: 5 28
|  | Presentasi Project Akhir | ALL | P | [87 empty] | / | / | bar: 5 28
|  |  |  | A | [87 empty] | / | / | bar: 5 28
Mentoring Progress |  |  |  | P | bar: 5 25; 1 1; 4 22; 5 29; 2 6; 3 14; 4 21; 5 28
A | bar: 5 25; 1 1; 3 14; 4 21; 5 28
Total |  |  |  | P | [87 empty] | / | / | bar: 5 28
|  |  |  | A | [87 empty] | / | / | bar: 5 28
Keterangan:
All Divisi
Mas Gideon
Mas Andre
Mas Dolly
Mas Usama
Khalid
Mentoring
Tanggal Merah
Mentoring

## Load Capacity Progres (hidden)
Load and Capacity
Project | Key Activities | Sub Key Activity | Estimated Load/Week (Hours/Week) |  |  | Total Hour | Totl Duration (Week)
|  |  | Mechanical | Hardware Elctrical | Hardware Programmer
Kit CO2 with 2ch Relay (KiCO) | Project Planning | Analisis dan riset diciptakannya KICO | 10 | 10 | 10 | 30 | 0.75
|  | Breakdown pengembangan project | 20 | 10 | 10 | 40 | 1
|  | Pengumpulan data dan informasi project | 20 | 10 | 10 | 40 | 1
|  | Analisis cara kerja dan komponen yang digunakan | 20 | 10 | 10 | 40 | 1
|  | Purchasing | 30 | 20 | 0 | 50 | 1.25
| Perancangan Project | Perancangan Desain | 38 | 0 | 0 | 38 | 0.95
|  | Desain base dan komponen utama | 32 | 0 | 0 | 32 | 0.8
|  | Desain assembly dan technical drawings | 44 | 0 | 0 | 44 | 1.1733
|  | Pembuatan alogritma dan flowchart | 0 | 0 | 54 | 54 | 1.35
|  | Pembuatan diagram wiring | 0 | 36 | 0 | 36 | 0.9
|  | Riset Wiring Komponen | 0 | 54 | 0 | 54 | 1.35
|  | Riset Pemrograman Komponen | 0 | 0 | 54 | 54 | 1.35
|  | Pembuatan storyboard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pembuatan Rigging Arm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Desain konsep animasi 3D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pelaksanaan Project | Proses pembuatan base dan komponen utama | 76 | 0 | 0 | 76 | 1.9
|  | Product Assembly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Evaluasi Sistem Mekanis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Perangkaian sistem elektronik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pemrograman robot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pembuatan 3D animasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Testing alat dan finishing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Penyusunan Laporan dan Dokumen Pendukung Lainnya | Pembuatan modul pembelajaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pembuatan laporan berupa PPT dan Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pembuatan Proposal | 14 | 9 | 7 | 30 | 0.75
|  | Pembuatan laporan mingguan (weekly report) | 10 | 5 | 5 | 20 | 0.5
|  | Perhitungan project secara bisnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Load/Duration |  |  | 314 | 164 | 160 | 638 | 16.0233

## Luaran (hidden)
LIST LUARAN PROJECT
Kit CO2 with 2ch Relay (KiCO)
No | Nama Project | Key Activity | Sub ACtivity | Output | Progress |  |  |  | Keterangan
[5 empty] | 25% | 50% | 75% | 100%
1 | Kit CO2 with 2ch Relay (KiCO) | Project Planning | Riset and analysis (STAR) | Memahami mekanisme kerja robot yang akan dikembangkan
|  |  | Breakdown Pengembangan Product | Mendapatkan masukan dan saran dari mentor dan koorlap
|  |  | Collecting data and information | Mendapatkan informasi mengenai riset yang pernah dikembangkan sebelumnya
|  |  | Working analysis of components used | Mengetahui sistem kerja dari setiap komponen yang digunakan
|  |  | Purchasing | Kedatangan barang
|  | Design Project | Design Planning | Memahami konsep design untuk prodauk yang akan dibuat
|  |  | Design base and main component | Desain base dan komponen utama
|  |  | Design assembly & thecnical drawing | Design assembly product dan gambar kerja untuk proses manufacture
|  |  | Making algorithms and flowcharts | Mengetahui mekanisme dari sistem kerja product
|  |  | Making wiring design | Data diagram aliran kelistrikan/perkabelan
|  |  | Riset wiring komponen | Wiring yang digunakan sudah aman
|  |  | Riset pemrograman komponen | Seluruh komponen dapat digunakan dan di program dengan benar
|  | Project Works | Base and main componenet manufacturing | Mencetak hasil desain base dan main component
|  |  | Product assemby | Merakit komponen yang telah di manufacture
|  |  | Evaluasi sistem mekanis | Semua sistem mekanis sudah aman dan siap digunakan
|  |  | Robot programming | Mengaplikasikan perintah alur kerja station menggunakan robot arm omroon
|  |  | Electronic system circuitry | Terhubung dengan arus listrik dan terhubung antar setiap komponen
|  |  | Testing alat dan finishing | Keseluruhan alat dapat digunakan sesuai dengan rencana
|  | Evaluation | Trial & error | Dokumentasi gambar dan video waktu riset product
|  | Finalisation | Document report and powerpoint presentation | Dokumen laporan akhir dari projek dan PPT untuk presentasi
|  |  | Making learning modules | Modul pembelajaran untuk pelajar, pekerja industri, atau pelatihan
|  |  | Business project calculation | Mengetahui biaya yang dibutuhkan dalam menyelesaikan project tersebut sebagai acuan untuk proses pemasarannya